# ПЕРЕЧЕНЬ и ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Приложение 1 **к  программе «О развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Кебезенском сельском поселении Республики Алтай** **на 2015 — 2017 гг.»**

ПЕРЕЧЕНЬ и  ИСПОЛНЕНИЕ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В «Кебезенском сельском поселении»

НА 2015 – 2016 ГОДЫ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | **Наименование мероприятий** | **Результативность выполнения мероприятий** | **Срок**  **исполнения** | **Исполнение** |
| 1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в вопросах развития малого и  среднего предпринимательства | | | | |
| 1.1 | Ведение базы данных о субъектах малого и среднего предпринимательства муниципального района, включая анализ экономического и налогового потенциала их деятельности | Повышение информированности о роли предпринимательства в социально-экономическом развитии муниципального района | 2015 -2017 г. | 2015-2016г.  исполнено |
| 1.2 | Участие органов местного самоуправления муниципального района в подготовке поправок к | Повышение эффективности развития малого и среднего предпринимательства | постоянно | исполнено2015-2016г. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нормативно правовым актам |  |  |  |
| 1.3. | Организация взаимодействия органов местного самоуправления в целях улучшения предпринимательского климата, развития малого и среднего предпринимательства реализации мероприятий настоящей Программы на территории муниципального района | Расширение сети предоставляемых услуг населению, увеличение налогооблагаемой базы, развитие приоритетных направлений экономики | 2015-2017 г | открыты сети по предпринимательству  швейный цех Кузнецова АБ, парикмахерская Пустогачева А.Н.,  магазин  Бычкова Н. |
| 1.4 | Оказание поддержки начинающим субъектам предпринимательства | Консультационная и практическая помощь в подготовке документации и расчете показателей для участия субъекта малого предпринимательства в программах поддержки, в решении вопросов, связанных с осуществлением деятельности | Ежегодно | Постоянная консультация |
| 2. Повышение доступности финансовых ресурсов в секторе малого и среднего предпринимательства | | | | |
| 2.1 | Решение проблемы доступности и дороговизны финансовых ресурсов для представителей сектора малого и среднего предпринимательства | Развитие системы микрофинансирования: повышение эффективности действующего механизма предоставления гарантий под кредиты, привлекаемые субъектами предпринимательства; разработка и реализация эффективных мероприятий, направленных на субсидирование процентов по кредитам, привлекаемым субъектами предпринимательства вовлечение коммерческих банков в реализацию мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства (особых условий кредитования при условии получения господдержки, отсрочка платежей и т.д.) | постоянно | постоянно |
| 2.2 | Поддержка начинающих СМП путем предоставления целевых грантов | Развитие конкурентоспособности, увеличение налогооблагаемой базы | постоянно | постоянно |
| 2.3 | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в получение финансово-кредитных средств по целевым программам | Поддержка малого и среднего предпринимательства, направленного на содействие развитию приоритетных видов деятельности | постоянно | постоянно |
| 3. Популяризация предпринимательства и пропаганда его социальной значимости | | | | |
| 3.1. | Активная пропаганда предпринимательства через местные СМИ, популяризация предпринимательства посредством обучения молодежи основам предпринимательской деятельности | Стимулирование малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района, вовлечение молодежи в предпринимательские структуры, выявление лидеров | постоянно | обучение ч/з отдел занятости |
| 3.2 | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства, помощь в подготовке документов для участия в районном конкурсе «Предприниматель года» | Стимулирование малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района, вовлечение молодежи в предпринимательские структуры, выявление лидеров | ежегодно | постоянное содействие |
| 3.3 | Содействие проведению ежегодного районного праздника «День предпринимателя» на территории муниципального района | Поднятие престижа предпринимательской деятельности на территории муниципального района | ежегодно | ежегодно |
| 3.4. | Развитие выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, продукции местных товаропроизводителей | Продвижение продукции, товаров, работ и услуг на внутрирайонном уровне, развитие деловых контактов, привлечение инвесторов | Ежегодно | ежегодно в Турочакском районе продвижение продукции:  хлебопекарня Рецлав ЕП,поделки из дерева Бычкова НН |
| 3.5 | Подготовка информационных материалов об опыте деятельности лучших субъектов малого предпринимательства муниципального района для освещения его в средствах массовой информации | Распространение опыта успешно работающих субъектов малого предпринимательства; формирование положительного имиджа малого предпринимательства | постоянно | постоянно |
| 3.6 | Развитие социального предпринимательства (отдельные категории граждан) | Стимулирование развития предпринимательства среди отдельных категорий граждан (женщин-предпринимателей и т.д.) | Ежегодно | ежегодно |
| 3.7 | Организация и проведение районного конкурса среди молодежи по основам предпринимательской деятельности | Совершенствование форм и методов обучения молодежи основам предпринимательской деятельности, повышение правовой культуры молодежи | ежегодно | ежегодно |
| 4. Создание, развитие и повышение эффективности деятельности инфраструктуры малого и среднего предпринимательства | | | | |
| 4.1 | Корректировка перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории района, сокращение издержек субъектами малого и среднего предпринимательства, доступность к получению имущественной поддержки | постоянно | постоянно |
| 4.2. | Обеспечение реализации права субъектов малого и среднего предпринимательства на продление договоров аренды, заключенных до 1 июля 2008 года, без проведения торгов | Повышение налогооблагаемой базы, обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства производственными и офисными помещениями | 2015-2017 года | 2015-2016г.  75,0 тыс.рублей |
| 4.3 | Применение льготного порядка расчета арендной платы для предоставления муниципальных нежилых помещений в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся приоритетными видами деятельности на территории муниципального района | Содействие развитию приоритетных видов деятельности на территории муниципального района, создание новых и дополнительных рабочих мест | постоянно | нет |
| 4.4 | нежилых помещений на возмездной, безвозмездной основе или на льготных условиях;  земельных участков на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях;  — зданий, строений, сооружений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов на возмездной, безвозмездной основе или на льготных условиях | Поддержка малого и среднего предпринимательства, направленного на содействие развитию приоритетных видов деятельности | 2015-2017 гг | 2015-2016годы  на льготных условиях. |
| 4.5 | Обеспечение свободного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информации о свободных помещениях муниципальной собственности, предлагаемых к сдаче в аренду и на продажу | Обеспечение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие созданию новых бизнесов, повышение налогооблагаемой базы | 2015-2017 г | информируется постоянно |
| 4.6 | Оказание муниципальной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства путем сохранения ставок арендной платы на 2014 год | Снижение расходов на основную деятельность, повышение устойчивости деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 2015 г | постоянно по мере возможности |
| 5. Развитие кадрового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | |
| 5.1 | Подготовить муниципальную программу для повышения квалификации, подготовки, переподготовки кадров в целях обеспечения субъектов малого предпринимательства | Разработка и внедрение эффективного мероприятия, стимулирующего предпринимателей повышать квалификацию своих специалистов по ключевым и востребованным областям знаний | 2015-2017 г | через  отдел занятости |
| 5.2 | Организация выездных мероприятий субъектов малого предпринимательства по обмену опытом в другие районы, регионы | Изучение и применение на практике имеющихся инновационных технологий, повышение квалификации посредством визуального общения с предпринимателями, имеющими аналогичные производства | В течение года | ежегодно выезд в район |
| 6. Стимулирование инновационной активности субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | |
| 6.1 | Формирование благоприятных условий для создания малых инновационных компаний в приоритетных отраслях экономики, а также стимулирование действующих субъектов малого и среднего предпринимательства на внедрение инновационных технологий и технологическую модернизацию производства | Реализация мероприятий по субсидированию затрат, связанных с инновационной деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | В течение года | не проводилось |
| 6.2 | Проведение совещаний, «круглых столов», конференций по проблемным вопросам, препятствующим развитию предпринимательства на территории муниципального района | Выявление проблем, сдерживающих развитие предпринимательства, и выработка мер по их устранению | 2015-2017 г | проводится в районной администрации,приглашаются  предприниматели 2015-2016г. |
| 7. Совершенствование информационной поддержки | | | | |
| 7.1 | Содействие проведению семинаров как на территории муниципального района, так и на территории других районов, по вопросам организации работы, ведения бизнеса, обмена опытом | Развитие общедоступной системы обучения и повышения квалификации специалистов малого предпринимательства и муниципальных служащих, занимающихся вопросами поддержки малого и среднего предпринимательства | постоянно | постоянно |
| 7.2 | Совершенствование и развитие на официальном сайте муниципального района раздела «Предпринимательство в районе» | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства информацией о развитии предпринимательства в муниципальном районе, о реализации программ развития предпринимательства, о финансово-экономическом состоянии малого и среднего предпринимательства, об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | постоянно | постоянно на сайте Турочакского района. |
| 8. Определение и поддержка развития приоритетных видов деятельности | | | | |
| 8.1 | Определение приоритетных видов деятельности на территории муниципального района для субъектов малого и среднего предпринимательства | Расширение сети предоставляемых услуг, увеличение налогооблагаемой базы, развитие конкурентоспособности | 2015 г | 2015-2016год |
| 8.2 | Содействие безработным гражданам в организации самозанятости путем регистрации предпринимательства | Сокращение числа безработных, повышение самозанятости, развитие предпринимательства | 2015-2017 г | тесная взаимосвязь с отделом занятости 2015-20016год |
| 9. Формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | | | | |
| 9.1 | Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Повышение качества реализации мероприятий | 2015 г | постоянно ведется работа |
| 9.2 | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | Расширение взаимодействия органов местного самоуправления с предпринимательскими структурами, содействие продвижению малого и среднего бизнеса на рынке услуг | 2015-2017 г | постоянное содействие |
| 10. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в районе | | | | |
| 10.1 | Утверждение Долгосрочной программы развития инвестиционной деятельности на территории муниципального образования | Поэтапное достижение цели развития инвестиционной политики в районе на перспективу (5 лет) | 2015 г | Турочакский район |
| 10.2 | Разработка и публикация инвестиционного паспорта муниципального образования | Привлечение со стороны крупных инвесторов | 2015 г | постоянно ведется работа, привлекли инвесторов: Королев Е, Романов ОА, |
| 10.3 | Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов, для создания промышленных площадок, промышленных парков, технологических парков, бизнес-центров) |  | постоянно | Проводится работа.Выделена площадка под пилораму предпринимателю Шилейкис Г.А. |
| 10.4 | Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата при главе муниципального образования |  | постоянно | Постоянно |
| 10.5 | Принятие инвестиционной декларации муниципального образования | Разработанный проект инвестиционной декларации | 2015 г |  |
| 10.6 | Формирование и публикация ежегодного отчета главы муниципального образования о результатах реализации инвестиционной стратегии и мероприятиях по повышению инвестиционного климата муниципального образования |  | 2015 г | 2015г. –отчет главы ч/з газету»Истоки плюс» |
| 10.7 | Создание специального структурного подразделения (организации) по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | Не предусмотрено. В дальнейшем в случае успешной разработки и реализации инвестиционных проектов возможно рассмотрение данного этапа | 2015 г | не проводится |
| 10.8 | Организация межмуниципального сотрудничества в целях реализации инвестиционных проектов |  |  |  |
| 10.9 | Реализация мер по развитию конкуренции и поддержке предпринимательства на территории муниципального образования | Реализация Программ предоставления  государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2015 г | 2015г. |